

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.11.2019 г. № 1759

**О внесении изменения в муниципальную**

**программу «Капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных**

**дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах»**

На основании Устава Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 1315, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

**Изменения, вносимые в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2018 -2021 годах», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 29 декабря 2018 года №1315**

1. В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Программы» | Общий объем финансирования Программы составляет 53179,6тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 12993,0 тыс. рублей:  бюджет Турковского муниципального района - 9003,0тыс. рублей;  средства областного дорожного фонда – 3990,0тыс. рублей (прогнозно);  2019 год – 20241,9тыс. рублей, из них  бюджет Турковского муниципального района – 15683,8 тыс. рублей,  средства областного дорожного фонда – 4558.1 тыс. рублей;  2020 год - 9803,6 тыс. рублей, из них:  бюджет Турковского муниципального района – 5095,6 средства областного дорожного фонда – 4708,0 тыс. рублей (прогнозно);  2021 год - 10141,1 тыс. рублей, из них:  бюджет Турковского муниципального района – 5095,1тыс. рублей,  средства областного дорожного фонда – 5046 тыс. рублей (прогнозно). |

1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

**«4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Турковского муниципального района и областного дорожного Фонда.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 53179,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 12993,0 тыс. рублей из них:

бюджет Турковского муниципального района - 9003,0 тыс. рублей,

средства областного дорожного фонда – 3990,0 тыс. рублей (прогнозно);

2019 год – 20241,9тыс. рублей, из них:

бюджет Турковского муниципального района – 15683,8 тыс. рублей, средства областного дорожного фонда – 4558, 1 тыс. рублей (прогнозно);

2020 год – 9803.6 тыс. рублей, из них:

бюджет Турковского муниципального района - 5095,1 тыс. рублей,

средства областного дорожного фонда - 5046,0 тыс. рублей (прогнозно);

2021 год - 10141,1тыс. рублей бюджета Турковского муниципального района - 5095,1тыс. рублей;

средства областного дорожного фонда – 5046,0 тыс. рублей (прогнозно).

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объёмы финансового обеспечения мероприятий корректироваться с учётом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.»;

1. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

**«Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | |  | **Срок**  **исполнения**  **Объем**  **финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | | **Источник финансирова-ния** | | **Исполнитель** |
|  |  | |  | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | Бюджет Турковского муниципального района  Средства областного дорожного фонда | | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **Итого по мероприятиям:** | |  | **12993,0** | **20241,9** | **9803,6,** | | **10141,1** | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** | | | **5779,0** | **7013,1** | **4595,0** | | **4595,0** | Бюджет Турковского муниципального района | |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в зимний период | | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | 1500,0 | 4966,54 | 1500,0 | | 1700,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний период | | май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь | 3479,0 | 1946,56 | 2945,0 | | 2745,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметной документации | | март, апрель, май |  | 20,0 |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ямочного ремонта а/дороги по ул. Хоперская с. Перевесинка | | март, апрель, май | 10,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5. | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | | июнь, июль, август | 500,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6. | Строительный контроль по ямочному ремонту | | май,  июнь, июль |  | 80,0 |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.7. | Строительный контроль по ямочному ремонту а/дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | | июнь, июль, август | 20,00 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.8. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | январь-декабрь | 170,0 |  | 50,0 | | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
|  | Нанесение дорожной разметки на а/подъезде к ПТФ в р.п. Турки | | май-сентябрь | 100,0 |  | 100,0 | | 80,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе:**  **средства областного дорожного фонда**  **бюджет Турковского муниципального района** | | | **4154,0**  **3990,0**  **164,0** | **4959,7**  **4558,1**  **401,6** | **5208,6**  **4708,0**  **500,0** | | **5546,1**  **5046,0**  **500,0** | Средства областного дорожного фонда;  Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.1. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки | | март, апрель, май |  | 10,0 |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.2 | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | | июнь,  июль,  август |  | 4558,1  301,6 |  | |  | Средства областного дорожного фонда  Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.3. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Ленина в рп. Турки | |  |  | 90,0 |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.4. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Заводская в рп. Турки | | март,  апрель,  май | 20,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в рп. Турки | | июнь,  июль,  август | 1000,0 |  |  | |  | Средства областного дорожного фонда | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.6. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Заводская в р.п. Турки | | июнь, июль, август | 30,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.7. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | | март, апрель, май | 35,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | | июнь, июль, август | 2999,0 |  |  | |  | Средства областного дорожного фонда | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.9. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | | июнь, июль, август | 70,0 |  |  | |  | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.10. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги «Турки-Шепелевка» | | май, июнь, июль |  |  | 90,0 | | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.11 | Ремонт автомобильной дороги «Турки-Шепелевка» | | июнь, июль, август |  |  | 5073,6 | | 5411,1 | Средства областного дорожного фонда | | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.12. | Строительный контроль по ремонту а/дороги «Турки-Шепелевка» | | июнь, июль, август |  |  | 45,0 | | 65,0 | Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
| **3.** | **Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в том числе:**  **средства областного дорожного фонда**  **бюджет Турковского муниципального района** | | | **0** | **5090,1**  **5000,1**  **90,0** | **0** | | **0** | Средства областного дорожного фонда;  Бюджет Турковского муниципального района | |  |
| **4.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:** | |  | **3060,0** |  |  | |  | Средства областного дорожного фонда;  Бюджет Турковского муниципального района | |  |
| **4.1** | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | сентябрь,  декабрь | 3000,0  60,0 | **3179,0**. |  | |  | Средства областного дорожного фонда  Бюджет Турковского муниципального района | | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **ИТОГО:** | | | **12993,0** | **20241,9** | | **9803,6** | **10141,1** |  |  | |
|  |  | **Итого по Программе: 53179,6** | | | | | | | | | |