

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 06.07.2020 г. № 714

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных**

**дорог Турковского муниципального района» в 2020-2022 годах**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2022 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848, изменение, изложив перечень программных мероприятий в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**И.о. главы Турковского**

**муниципального района В.С. Бережной**

 Приложение к постановлению

администрации муниципального

 района от 06.07.2020 г. № 714

**Изменения, вносимые в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2022 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848**

1. В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Программы» | Общий объем финансирования Программы составляет 43294,6 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 18838,7 тыс. рублей: бюджет Турковского муниципального района – 9797,4 тыс. рублей;средства областного дорожного фонда – 9041,3 тыс. рублей ; 2021 год – 12059,2 тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района – 12059,2 тыс. рублей; 2022 год - 12396,7тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района. |

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

**4.Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Турковского муниципального района и областного дорожного Фонда.

 Общий объем финансирования мероприятий Программы 43294,6 тыс. рублей, в том числе:

 2020 год – 18838,7 тыс. рублей из них:

 бюджет Турковского муниципального района – 9797,4 тыс. рублей,

 средства областного дорожного фонда – 9041,3 тыс. рублей (прогнозно);

 2021 год – 12059,2тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района;

 2022 год – 12396,7 тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района.

 Объем финансирования из средств бюджета Турковского муниципального района подлежит уточнению в ходе реализации муниципальной программы.

**8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения программы****Объем****финансирования****(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** |  | **8677,4** | **11059,2** | **11396,7** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1.  | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний и зимний периоды | январь, февраль,март, апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь, ноябрь, декабрь | 8352,4 | 10659,2 | 10916,7 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Проведение экспертизы локальных сметных расчетов (ямочный ремонт)  | март, апрель, май | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  | январь-декабрь | 100,0 | 120,0 | 150,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | май-сентябрь | 200,0 | 250,0 | 300,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2. | **Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района области** (по ул. Макаренко, ул. Ульяны Громовой, ул. Советская) | июнь,июль,август | 9161,3 | 0 | 0 | Средства областного дорожного фондаБюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого:****из них:** |  | 9161,3 | 0 | 0 |  |  |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** |  | 9041,3 |  |  |  |  |
| **бюджет Турковского муниципального района** |  | 120,0  |  |  |  |  |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | сентябрь,декабрь | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого:**  | **18838,7** | **12059,2** | **12396,7** |  |  |
| **Итого по программе:****из них:** | **43294,6** |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** | **9041,3** |
| **бюджет Турковского муниципального района** | **34253,3»** |