АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2015 г. № 275

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений

В целях оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств и в соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области.

2. Создать комиссию по реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации указанных муниципальных образовательных учреждений согласно приложению № 2.

4. Определить, что:

наименование Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области остается без изменения;

функции и полномочия учредителя в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области осуществляет администрация Турковского муниципального района;

основными целями деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области является:

- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего образования;

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Комиссии по реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области осуществить проведение всех необходимых мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации до 10 ноября 2015 года.

6. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области:

сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;

поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации муниципальных образовательных учреждений;

уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры реорганизации;

выступить в качестве заявителя о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области.

7. Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации мероприятий, связанных с реорганизацией Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области Кирюхину Елену Геннадьевну.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Турковского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам Торопову Т.В.

Глава администрации

муниципального района 					Д.В. Кудряшов

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района от 10.08.2015 г. № 275

СОСТАВ

комиссии по реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области

|  | Торопова Т.В. | - заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
|  | Исайкин С.П. | -начальник управления образования администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
|  | Шаболдин А.Н. | -заместитель начальника управления образования администрации муниципального района, секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |
|  | Беляков А.В. | -консультант отдела по организационной, правовой и кадровой работе администрации муниципального района; |
|  | Галкина Ю.В. | -директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Турковского района»; |
|  | Губина В.В. | -заместитель главы администрации муниципального района - начальник финансового управления администрации муниципального района; |
|  | Кирюхина Е.Г. | -директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области; |
|  | Попов В.А. | -начальник отдела имущества и межведомственных отношений администрации муниципального района; |
|  | Русакова А.В. | -заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области. |

# Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района от 10.08.2015 г. № 275

План мероприятий

по реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Перевесинка Турковского района Саратовской области в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка Турковского района Саратовской области

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ; - Фонд социального страхования; - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования о начале процедуры реорганизации образовательных организаций с указанием формы реорганизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о начале процедуры реорганизации | Кирюхина Е.Г. |
| 2. | После внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации опубликовать информацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации образовательных организаций | дважды с периодичностью один раз в месяц | Кирюхина Е.Г. |
| 3. | Уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены договоры, контракты о начале процедуры реорганизации образовательных организаций, предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации | Руководители реорганизуемых образовательных организаций |
| 4. | Уведомить работников образовательных организаций о проведении мероприятий по реорганизации и возможном изменении условий трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации | август 2015 г. | Руководители реорганизуемых образовательных учреждений |
| 5. | Провести инвентаризацию имущества, активов и обязательств реорганизуемых образовательных организаций и оформить документы по итогам инвентаризации | сентябрь 2015 г. | Галкина Ю.В., руководители реорганизуемых образовательных организаций |
| 6. | Обеспечить разработку и предоставление на согласование новой редакции устава МОУ «СОШ» с.Перевесинка | сентябрь - октябрь 2015 г. | Исайкин С.П., Кирюхина Е.Г. |
| 7. | Обеспечить лицензирование в установленном порядке | в установленные законом сроки | Кирюхина Е.Г. |
| 8. | Обеспечить передачу имущества, финансовых активов и обязательств, архивов реорганизуемых образовательных организации | ноябрь 2015 г. | Галкина Ю.В., Попов В.А., Кирюхина Е.Г. |
| 9. | Обеспечить составление и подписание передаточного акта, осуществив приём документов, движимого и недвижимого имущества реорганизуемых образовательных учреждений, указанных в акте, с постановкой на баланс МОУ «СОШ» с.Перевесинка | в двухмесячный срок со дня принятия решения о реорганизации | Галкина Ю.В., Попов В.А., Руководители реорганизуемых образовательных организаций, |
| 10. | В установленном порядке осуществить закрытие имеющихся лицевых счетов в органах, обеспечивающих исполнение бюджета реорганизуемых учреждений | в установленные законом сроки | Руководители реорганизуемых образовательных организаций |
| 11. | Обеспечить государственную регистрацию устава МОУ «СОШ» с.Перевесинка | ноябрь 2015 г. | Кирюхина Е.Г. |
| 12. | Обеспечить государственную регистрацию заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МДОУ «Детский сад «Ромашка»села Перевесинка в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | ноябрь 2015 г. | Кирюхина Е.Г. |
| 13. | Утверждение нового штатного расписания МОУ «СОШ» с.Перевесинка | После окончания процедуры реорганизации | Кирюхина Е.Г. |
| 14. | Обеспечить внесение записей в трудовые книжки и оформление дополнительных соглашений с работниками, перешедшими в МОУ «СОШ» в результате реорганизации. | После окончания процедуры реорганизации | Кирюхина Е.Г. |