**(ПРОЕКТ)**

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог**

 **Турковского муниципального района в 2018 -2021 годах»**

**2018 год**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог**

 **Турковского муниципального района в 2018 -2021 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** - Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах»» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | -Администрация Турковского муниципального района |
| Основной разработчик программы | - Администрация Турковского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | **-** Основной целью Программы является повышение уровня жизни населения Турковского муниципального района за счет приведения дорог к состоянию , допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 274,2 км;- содержание автомобильных дорог для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. |
| Важнейшие показатели: | - обеспечение качественного содержания дорог;- сокращение числа ДТП, связанных с дорожными условиями;- улучшение экологического состояния Турковского муниципального района. |
| Сроки реализации программы | 2018 год2019 год2020 год 2021год |
| Исполнители основных мероприятий программы | - администрация Турковского муниципального района |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 46547,4 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 12993,0 тыс. рублей; 2019 год – 13609,7 тыс. рублей; 2020 год – 9803,6 тыс. рублей.2021год - 10141,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети на территории Турковского муниципального района; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района;- сбор и анализ отчетных данных о выполнении мероприятий настоящей Программы обеспечиваются администрацией Турковского муниципального района в установленные сроки. |

**1. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программным методом.**

 Дорожная сеть Турковского муниципального района испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мероприятий по содержанию автомобильных дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по содержанию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**2. Цели и задачи программы.**

 Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно – правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания автомобильных дорог муниципального района, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий ассигнований из местного бюджета.

 Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для Турковского муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

 Основной задачей настоящей Программы является выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы рассчитана на 2018-2021 годы.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

 Финансирование Программы осуществляется из бюджета Турковского муниципального района и областного дорожного Фонда.

 Общий объем финансирования мероприятий Программы 46547,4 тыс. рублей, в том числе:

 2018 год – 12993,0 тыс. рублей;

 2019 год – 13609,7 тыс. рублей;

 2020 год – 9803,6 тыс. рублей

 2021год - 10141,1 тыс. рублей

 Объем финансирования из средств бюджета Турковского муниципального района подлежит уточнению в ходе реализации муниципальной программы.

**5. Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом её выполнения.**

 Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрацией Турковского муниципального района Саратовской области.

 Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района Саратовской области.

 Заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств местного бюджета.

 Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**6. Оценка эффективности социально-экономических последствий**

**реализации Программы.**

 Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Турковского муниципального района Саратовской области.

 Содержание автомобильных дорог муниципального района в зимний и летний периоды позволит более эффективно использовать транспортные средства, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от №

**Перечень программных мероприятий Программы**

 **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (ПРОЕКТ)**

**Турковского муниципального района в 2018 -2021 годах»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Срок****исполнения****Объем****финансирования****(тыс. руб.)** | **Источник финансирова-ния** | **Исполнитель** |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **Итого по мероприятиям:** |  | **12993,0** | **13609,7** | **9803,6** | **10141,1** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** | **5779,0** | **4459,7** | **4595,0** | **4595,0** | Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 1.1.  | Содержание автомобильных дорог муниципального района в зимний период | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | 603,9 | 1683,4 | 533,4 | 733,4 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний период | май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь | 4375,1 | 2676,3 | 3911,6 | 3711,6 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметной документации  | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ямочного ремонта а/дороги по ул. Хоперская с. Перевесинка | март, апрель, май | 10,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5. | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | июнь, июль, август | 500,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6. | Строительный контроль по ямочному ремонту | май,июнь, июль |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.7. | Строительный контроль по ямочному ремонту а/дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | июнь, июль, август | 20,00 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.8. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | январь-декабрь | 170,0 |  | 50,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | Нанесение дорожной разметки на а/подъезде к ПТФ в р.п. Турки | май-сентябрь | 100,0 |  | 100,0 | 80,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** | **4154,0** | **9150,0** | **5208,6** | **5546,1** | Средства областного дорожного фонда;Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.1. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.2 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки | март, апрель, май |  | 30,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в р.п. Турки | июнь, июль, август |  | 3920,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в р.п. Турки | июнь, июль, август |  | 5000,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.5. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Заводская в р.п.Турки | март, апрель, май | 20,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.6. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки |  |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.7. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки |  |  | 100,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в р.п. Турки  | июнь, июль, август | 1000,00 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.9. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Заводская в р.п. Турки | июнь, июль, август | 30,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.10. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | март, апрель, май | 35,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | июнь, июль, август | 2999,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.12. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | июнь, июль, август | 70,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.13 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги «Турки-Шепелевка»  | май, июнь, июль |  |  | 90,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.14 | Ремонт автомобильной дороги «Турки-Шепелевка» | июнь, июль, август |  |  | 5073,6 | 5411,1 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.15 | Строительный контроль по ремонту а/дороги «Турки-Шепелевка» | июнь, июль, август |  |  | 45,0 | 65,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:**  | **3060,0** |  |  |  | Средства областного дорожного фонда;Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 3.1. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  | сентябрь-декабрь | 3000,060,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фондаБюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **ИТОГО:** | **12993,0** | **13609,7** | **9803,6** | **10141,1** |  |  |
|  |  | **Итого по Программе: 46547,4»** |