|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Утверждаю:Председатель Общественного Совета Турковского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Костина« 30 » марта 2016 г. |

 |

**ПЛАН**

**работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений**

**Турковского муниципального района, оказывающих социальные услуги на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **ответственный** |
| 1. | Разработка и утверждение методики по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги и методов исследования, которые будут применяться в 2016 году | март 2016 г. | Члены ОС |
| 2. | Определение и утверждение перечня муниципальных учреждений района в сфере образования, культуры и спорта, подлежащих независимой оценке в 2016 году | март 2016 г. | Члены ОС |
| 3. | Проведение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги | апрель-октябрь 2016 г. | Члены ОС |
| 4. | Подведение итогов независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, формирование рейтинга их деятельности | до 15 ноября 2016 г. | Члены ОС |
| 5. | Размещение в сети Интернет, СМИ рейтингов учреждений по итогам проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | до 20 ноября 2016 г. | Члены ОС, секретарь ОС |
| 6. | Подготовка доклада по итогам проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений и рассмотрение его на заседании ОС услуги | до 20 декабря 2016 г. | Члены ОС, секретарь ОС |
| 7. | Подготовка и направление информации органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, о результатах проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | до 20 декабря 2016 г. | секретарь ОС |
| 8. | Разработка и утверждение планов-графиков в учреждениях по исключению недостатков, выявленных в ходе проверки | декабрь 2016 г. | Члены ОС |