

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2021 г. № 1010

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию**

**развития конкуренции в Турковском**

**муниципальном районе на 2022-2025 годы**

В соответствии с распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р «Об утверждении Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», соглашением о взаимодействии между Правительством Саратовской области и администрацией Турковского муниципального района о внедрении на территории Саратовской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции в Турковском муниципальном районе на 2022-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Турковского муниципального района от 12 сентября 2019 года № 1634 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Турковском муниципальном районе на 2019-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Турковского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 21.12.2021 г. № 1010

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развития конкуренции в Турковском муниципальном районе**

**на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Исходные показатели (факт)** | **Целевые показатели (план)** | **Срок достижения показателей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Низкая доля продаж на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли | Организация дополнительных мест для продажи товаров на действующих ярмарочных площадках | Управление экономики и муниципального заказа | Количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 168 | Количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 175 | 2025 год |
| 2 | Оказание поддержки начинающим фермерам и поддержки в развитии семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (оказание консультативной помощи при сборе документов на получение гранта)  | Оказание поддержки начинающим фермерам  | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 1 ед. в год  | Количество КФХ, созданных по программе начинающий фермер: в 2022 г. – не менее 1 ед.; в 2023 г. – не менее 1 ед.; в 2024 г.- не менее 1 ед.; в 2025 г. - не менее 1 ед.  | 2022-2025 годы |
| 3 | Недостаточный уровень информированности о мерах и формах государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Размещение информации о мерах и формах государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 1-2 раза в год | ежеквартально не менее 1 новости  | 2022-2025 годы |
| 4 | Недостаточность информирования населения и субъектов предпринимательства по вопросам состояния конкурентной среды в Саратовской области | Размещение информации и документов, касающихся внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление экономики и муниципального заказа  | - | ежеквартально не менее 1 информационного материала | 2022-2025 годы |
| 5 | Недостаточность профессиональных знаний для ведения предпринимательской деятельности  | Размещение на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о проведении совещаний, конференций и других мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, а также информации о мерах государственной поддержки | Управление экономики и муниципального заказа  |   | постоянно  | 2022-2025 годы |
| 6 | Отсутствие объективных исходных данных, используемых для оценки состояния конкурентной среды, выявления проблем развития конкуренции и выработки предложений по их решению | Сбор данных: о наличии (отсутствии) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности; об удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг в соответствии с их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); о деятельности субъектов естественных монополий и их влиянии на развитие конкуренции  | Управление экономики и муниципального заказа  | 20 респондентов, в том числе 15 субъектов предпринимательства; 5 жителей района | Ежегодно 30 респондентов, в том числе 20 субъектов предпринимательства, 10 жителей района | 2022-2025 годы |
| 7. | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение мониторинга ярмарок | Развитие ярмарочной торговли на территории Турковского муниципального района с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями. | Управление экономики и муниципального заказа |  | постоянно | 2022-2025 годы |
| 8. | Оказание организационно — методической и информационно -консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке ритуальных услуг  | Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг | Управление экономики и муниципального заказа |  | постоянно | 2022-2025 годы |
| 9. | Формирование и актуализация реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | Размещение информации о реестре организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление экономики и муниципального заказа |  | Актуализированный реестр участников рынка, размещенный в сети «Интернет» | 2022-2025 годы |
| 10. | Недостаточное количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них  | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них  | Управление экономики и муниципального заказа |  | Не менее чем на 10% к 2025 году | 2022-2025 годы |
| 11. | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров  | Создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | В зависимости от потребности населения в обеспечении транспортным обслуживанием | 2022-2025 годы |
| 12. | Предоставление информационно — консультационной поддержки хозяйствующим субъектам, изъявляющим желание осуществлять перевозку населения пассажирским транспортом на межмуниципальных маршрутах | Размещение информации по обеспечению развития конкуренции и повышения уровня качества предоставления услуг при перевозке пассажиров на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | Актуализация информации на официальном сайте администрации  | 2022-2025 годы |