

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.12.2018 г. № 1235

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию**

**развития конкуренции в Турковском**

**муниципальном районе на 2019-2021 годы**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, соглашением о взаимодействии между Правительством Саратовской области и администрацией Турковского муниципального района о внедрении на территории Саратовской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции в Турковском муниципальном районе на 2019-2021 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Турковского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложениек постановлению

администрации муниципального

района от 13.12.2018 г. № 1235

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развития конкуренции в Турковском муниципальном районе**

**на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Исходные показатели (факт)** | **Целевые показатели (план)** | **Срок достижения показателей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Низкая доля продаж на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли | Организация дополнительных мест для продажи товаров на действующих ярмарочных площадках | Отдел экономики и муниципального заказа | Количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 168 | Количество торговых мест на действующих ярмарочных площадках - 175 | 2021 г. |
| 2 | Оказание поддержки начинающим фермерам и поддержки в развитии семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (оказание консультативной помощи при сборе документов на получение гранта) | Оказание поддержки начинающим фермерам | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 1 ед. в год | Количество КФХ, созданных по программе начинающий фермер: в 2019 г. – не менее 1 ед.; в 2021 г. – не менее 1 ед. | 2019-2021 г. |
| 3 | Недостаточный уровень информированности о мерах и формах государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Размещение информации о мерах и формах государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 1-2 раза в год | ежеквартально не менее 1 новости | 2019-2021 г. |
| 4 | Недостаточность информирования населения и субъектов предпринимательства по вопросам состояния конкурентной среды в Саратовской области | Размещение информации и документов, касающихся внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Отдел экономики и муниципального заказа | - | ежеквартально не менее 1 информационного материала | 2019-2021 г. |
| 5 | Недостаточность профессиональных знаний для ведения предпринимательской деятельности | Размещение на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о проведении совещаний, конференций и других мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, а также информации о мерах государственной поддержки | Отдел экономики и муниципального заказа | постоянно | постоянно | 2019-2021 г. |
| 6 | Отсутствие объективных исходных данных, используемых для оценки состояния конкурентной среды, выявления проблем развития конкуренции и выработки предложений по их решению | Сбор данных: о наличии (отсутствии) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности; об удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг в соответствии с их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); о деятельности субъектов естественных монополий и их влиянии на развитие конкуренции | Отдел экономики и муниципального заказа | 20 респондентов, в том числе 15 субъектов предпринимательства; 5 жителей района | Ежегодно 30 респондентов, в том числе 20 субъектов предпринимательства, 10 жителей района | 2019-2021 г. |